1/Ve dnech  23.1.2009  a  24.1.2009 se bude konat výluka 2 traťové koleje a výluka napětí TV nad 1,2 traťovými kolejemi  mezi železničními stanicemi Mosty u Jablunkova - Jablunkov-Návsí dle SROV 22G003

dne  23.01.2009 od 07:30 hod.  do 14:00 hod.

dne  24.01.2009 od 07:30 hod.  do 14:00 hod.

Účel výluky:  stavění bran a stožárů TV

Souběh s 22E002

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv nezávislé trakce.

2/Ve dnech  23.1.2009  a  24.1.2009 se bude konat výluka napětí TV nad celou stanicí Jablunkov-Návsí dle SROV  22E002

dne  23.01.2009 od 07:30 hod.  do 14:00 hod.

dne  24.01.2009 od 07:30 hod.  do 14:00 hod.

Účel výluky:  úpravy TV v el. dělení

Souběh s 22G003

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv nezávislé trakce.

3/Ve dnech  25.1.2009  až  2.3.2009 se bude konat výluka 11,13 staniční koleje v celé délce a 9 staniční koleje od námezníku výh.č.18X do km 298,967 bez výluky napětí TV  v železniční stanici Jablunkov-Návsí dle ROV 2302 etapa A1

Výluka bude zahájena v 07:00 hod. první den výluky a ukončena v 07:00 hod. poslední den výluky

Účel výluky:  optimalizace

4/Ve dnech  25.1.2009  až  18.6.2009 se bude konat výluka 1 traťové koleje a napětí TV nad touto kolejí mezi železničními stanicemi  Mosty u Jablunkova – Jablunkov-Návsí a výluka mosteckého zhlaví od vjezd. náv. 1L po námezník výh č.5 v železniční stanici Jablunkov-Návsí  dle ROV  2302 etapa A

Výluka bude zahájena v 07:00 hod. první den výluky a ukončena v 17:00 hod. poslední den výluky

Účel výluky:  optimalizace

5/Dne 25.1.2009 se bude konat výluka liché skupiny staničních kolejí a napětí TV nad touto skupinou  v železniční stanici  Jablunkov-Návsí dle ROV 2302 etapa C

V době od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Účel výluky:  úprava TV v el. dělení

6/Ve dnech  28.1.2009  až  31.1.2009 se bude konat výluka liché skupiny staničních kolejí a napětí TV nad touto skupinou v železniční stanici  Mosty u Jablunkova dle ROV 2302 etapa E

dne  28.01.2009 od 07:00 hod.  do 15:00 hod.

dne  29.01.2009 od 07:00 hod.  do 15:00 hod.

dne  30.01.2009 od 07:00 hod.  do 15:00 hod.

dne  31.01.2009 od 07:00 hod.  do 15:00 hod.

Účel výluky:  betonáž základů, úprava TV, najíždění mechanizace

7/ Dne 28.1.2009 se bude konat výluka koleje 1a bez vypnutí napětí TV mezi železniční stanicí Mosty u J.- Odb. Šance  dle   ROV   2319 etapa A v době  od 11:00 do 12:00 hod.

Účel výluky: monitoring tunelu

8/Dne 1.2.2009 se bude konat výluka napětí TV nad celou stanicí v železniční stanici  Jablunkov-Návsí a výluka napětí TV nad 2 traťovou kolejí mezi železničními stanicemi  Mosty u Jablunkova - Jablunkov-Návsí dle ROV 2302 etapa G1 v době od 07:20 hod. do 14:20 hod.

Účel výluky: ražení štět. stěn,snesení lávky,montáž bran

Dotčení dopravci si zajistí potřebný počet lokomotiv nezávislé trakce.

9/Ve dnech  26.1.2009  až  30.1.2009 se bude konat výluka 2 traťové koleje bez výluky napětí TV mezi

železničními stanicemi  Český Těšín - Louky nad Olší dle SROV  22A025

dne  26.01.2009 od 07:45 hod.  do 15:30 hod.

dne  27.01.2009 od 07:45 hod.  do 15:30 hod.

dne  28.01.2009 od 07:45 hod.  do 15:30 hod.

dne  29.01.2009 od 07:45 hod.  do 15:30 hod.

dne  30.01.2009 od 07:45 hod.  do 15:30 hod.

Účel výluky:  výměna upevňovadel

- do 31.3.2009 pokračuje výluka SK 2a a NTV mezi   železniční stanici Mosty u Jablunkova - Odb. Šance dle ROV 2340 etapa C

účel výluky: optimalizace

- do  2.3.2009 07:00 hod pokračuje výluka 11,13 staniční koleje v celé délce a 9 staniční koleje od námezníku výh.č.18X do km 298,967 bez výluky napětí TV  v železniční stanici Jablunkov-Návsí dle ROV 2302 etapa A1

účel výluky:  optimalizace

- do 18.6.2009 17:00 hod.pokračuje výluka 1 traťové koleje a napětí TV nad touto kolejí mezi železničními stanicemi  Mosty u Jablunkova – Jablunkov-Návsí a výluka mosteckého zhlaví od vjezd. náv. 1L po námezník výh č.5 v železniční stanici Jablunkov-Návsí  dle ROV  2302 etapa A

účel výluky:  optimalizace