| RPV: Ostrava 1 |  |  | měsíc: březen 2009 |  |  | datum: 15.1.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ROV | Bystřice nad Olší, Lichá sk. + NTV | 24.,25.,26.3. | 7,00-15,00 | Def. regulace TV, 3. podbití |  |
| 301 | 22F051 | Český Těšín SK5,7, výh.16 | 5.3. | 7,00-17,00 | oprava výh.16 |  |
| 301 | 22F043 | Český Těšín lichá, výh.19 | 31.3. | 7,00-17,00 | oprava výh.19 |  |
| 301 | 22F065 | Český Těšín SK0, výh.23,24 | 30.3. | 7,00-17,00 | oprava výh.23 |  |
| 301 | 22A022 | Louky n/O – Český Těšín TK1, Albrechtice – odb. Chotěbuz TK1 | 1.3. | 7,30-13,30 | odstranění defekto závad, vevaření kol. vložek |  |
| 301 | 22F077 | Louky n/O sudá + TV | 19.3. | 7,00-15,00 | úpravy TV - Gagarin |  |
| 305 | 22F146 | Bohumín levé př. SK 93,405-411 Vyh. 440,441,440 /bez TV | 27.3. | 7,00-17,00 | Odstranění def. vad, svařování, BK | / přesun z 7.4. / |
| 305 | 22F160 | Bohumín levé př. SK 102,2 Vyh. 52,53,54,56 /bez TV | 28.3. | 7,00-17,00 | Odstranění def. vad, svařování, BK | / přesun z 6.4. / |
| 305 | ROV | B.Vrbice – Ostrava hl.n TK 1+NTV Ostrava hl.n. 101b+NTV | 12.3. | 7,00-17,00 | Montáž brány |  |
| 305 | ROV | Ostrava hl.n. NTV 102b, část 2a | 12.3. | 7,00- 9,00 | Montáž brány |  |
| 305 | 22A201 | O.hl.n. – B.Vrbice TK1 + TV | 13.,14.,15.,16.3. | 7,00-17,00 | stavba stožárů TV |  |
| 308 | 12A011 | Lhotka n/B – Val.Meziříčí TK1+NTV | 3.3. | 8:00-13:00 | Úprava průjezdného průřezu | Za zrušenou výluku 9.1.2009 |
| 308 | 12A006 | Valašská Polanka-Vsetín TK č.2 | 30.3.-10.4. nepřetržitě 12N | 7:30-20:00 | Oprava koleje | Z důvodu velikonoční neděle 12.4. posun termínu o 2 dny, začátek 12N již v březnu. |
| dílčí změny: |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 12H003 | NS Valašské Meziříčí | 25.3. | 7:00-14:00 | Údržba NS | Na žádost elektrodispečinku přesun z 4.3.09 z důvodu vypnutí spínací stan. Suchdol n/O |
| zrušeno: |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 22A201 | O.hl.n. – B.Vrbice TK1 + TV | 5,6,11,12,13.3. | 7,00-17,00 | stavba stožárů TV |  |
| 305 | 22D202 | O.hl.n. – B.Vrbice TK1 + TV, O.hl.n. SK101b + TV | 9., 10.3. | 7,00 – 17,00 | Rekonstrukce TV |  |
| 308 | 12C001 | Horní Lideč sudá a Lúky pod Mak.-Horní Lideč TK č. 2 | 25.3. | 8:00-13:00 | Údržba TV | Nedodání rozvaděče. Plánované uvedení do provozu spínací stanice Lidečko 22.4.2009 |
| 308 | 12D001 | Horní Lideč lichá a Horní Lideč-Lúky pod Mak. TK č. 1 | 26.3. | 8:00-13:00 | Údržba TV | Nedodání rozvaděče. Plánované uvedení do provozu spínací stanice Lidečko 22.4.2009 |
| 308 | 12E001 | Horní Lideč celá | 27.3. | 8:00-13:00 | Údržba TV | Nedodání rozvaděče. Plánované uvedení do provozu spínací stanice Lidečko 22.4.2009 |
| 308 | 12H001 | NS Střelná | 30.3. | 8:00-13:00 | Údržba TV | Nedodání rozvaděče. Plánované uvedení do provozu spínací stanice Lidečko 22.4.2009 |