| RPV: Ostrava 1 |  |  | měsíc: červen 2009 |  |  | datum: 16..4.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ROV | Mosty u J. –Jablunkov Návsí TZZ Jabl.Návsí SZZ –most.zhlaví | 25.6.-7.7. nepř. | 17:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 301 | ROV | Jabl.Návsí SZZ –lichá sk. | 21.6-25.6.nepř. | 07:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 301 | ROV | Jablunkov Návsí –Bystřice nad O. TZZ | 23.6.-25.6. nepř. | 07:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 301 | ROV | Bohumín – Chalupki TK jen TV, B.Vrbice – Chalupki TK jen TV | 6.,7.,8.,9.6. | 11:00-15:10 | přeložka vedení VVN 110 kV | výluka na smlouvu |
| 301 | ROV | O. Bartovice SZZ ST2 | 3.6. | 7:00-19:00 | přeložka kabelů |  |
| 305 | 22H201 | NS O. Svinov | 16.6. | 7:00-13:00 | údržba 3kV |  |
| 308 | 12G010 | Jablůnka-Val. Meziříčí TK 1 jen TV a TK 2 + TV | 22.6.2009 | 7:00-9:30 | Připojení spínací stanice Jablůnka na TV | LNT – místo 12B012 |
| 308 | 12G009 | Val. Meziříčí-Jablůnka TK 2 jen TV a TK 1 + TV | 22.6.2009 | 9:30-12:00 | Připojení spínací stanice Jablůnka na TV | LNT – místo 12B012 |
| 308 | 12E004 | Jablůnka celá vyp. TV | 22.6.2009 | 7:00-12:00 | Připojení spínací stanice Jablůnka na TV | LNT – místo 12B012 |
| dílčí změny: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2302 A,B | Mosty u J. –Jablunkov Návsí TK1+NTV, Jabl.Návsí lichá+NTV | Do 25.6. nepř | 17:00 | Optimalizace | Prodlouženo z 18.6. do 25.6.2009 |
| 308 | 1303A2 | Hranice na Mor.-Hranice na Mor.město, TK 1+TV | 15.-21.6.2009 | Nepř. | změna technologie | posun o týden - |
| 308 | 1303A | Hranice na Mor,.-výh 3,5a/b | 15.-21.6.2009 | Nepř. | změna technologie | posun o týden |
| 308 | 1303A1 | Hranice na Mor., 9-53 jen TV | 15.-21.6.2009 | 7:00-20:00 | změna technologie | posun o týden |
| 308 | 1303B | Hranice na Mor,, výh 2,4a/b | 8.-14.6.2009 | Nepř. | změna technologie | přesun o týden dříve |
| 308 | 1303B1 | Hranice na Mor., 5-7 jen TV | 8.-14.6.2009 | 7:00-20:00 | změna technologie | přesun o týden dříve |
| 308 | 1303B2 | Hranice na Mor.-Hranice na Mor.město, TK 2+TV | 8.-14.6.2009 | Nepř. | změna technologie | přesun o týden dříve |
| zrušeno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ROV | Mosty u J. –Jablunkov Návsí TK2+NTV, Jabl.Návsí sudá+NTV | 23.6. nepř | 17:00 | Optimalizace | Prodloužení ROV 2302 A,B |
| 301 | ROV | Mosty u J., sudá+NTV | 24-26.6 | 7:00 – 15:00 | Optimalizace | Prodloužení ROV 2302 A,B |
| 301 | ROV | Mosty u J. –Jablunkov Návsí TZZ | 18.6.-23.6. nepř. | 17:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 301 | ROV | Jabl.Návsí SZZ –most.zhlaví | 17.6.-23.6.nepř. | 07:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 301 | ROV | Jabl.Návsí SZZ –bystřické zhlaví | 10.6.-16.6. nepř. | 07:00-17:00 | Optimalizace- aktivace ZZ | Změna technologie |
| 308 | 12B012 | Jablůnka-Valašské Meziříčí TK 1,2 jen TV a celá Jablůnka jen TV | 22.6.2009 | 7:30-12:30 | Připojení spínací stanice Jablůnka na TV | LNT |
| 304 | ROV není | Hulín-Holešov TK | 30.6.2008 | 7:00-15:00 | Výstavba mostu v km 18,092 | Přesun všech výluk pro most 18,092 dle schváleného RP 2009 na rok 2010 |