## akce ŘSD
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013 | [28 empty] | Příloha č. 1
Aktualizace pro roky 2012 - 2013
(pro informaci uveden rovněž rok 2014)
Databáze akcí ŘSD
Počet
77 | [5 empty] | C e l k e m | 179786036 | 90484957 | 36839511 | 30791609 | 21537060 | 24904161 | 1260862 | 23539500 | 0 | 20348848 | 137464 | 9114513 | 5695519 | 1050748 | 1504043 | 1556590 | 55932 | 0 | 0
[7 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] |  |  |  | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce |  | Název | Celkem akce | Do 31.12.2011 předpoklad čerpání | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 rozpočet SFDI | 2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2013 předpoklad SFDI | 2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2014 předpoklad SFDI | 2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2012 rozpočet OPD | 2013 předpoklad OPD | 2014 předpoklad OPD | 2012 spolufinancování úvěr EIB | 2013 spolufinancování úvěr EIB | 2012 rozpočet ost. fondy EU | 2013 předpoklad ost. fondy EU | 2014 předpoklad ost. fondy EU | Od stavební část | Do stavební část | Kraj | Investor
Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta
5001110001 | 50 | a1 | U | Ma | 1 | údržba silnice I. třídy (ŘSD) | 1520000 |  | 1520000 | 1520000 | 1537000 | 1520000 | 0 | 1520000 | 0 | 1537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001110002 | 50 | a1 | U | Ma | 1 | běžné výdaje § 2212 silnice | 215000 |  | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001110006 | 50 | a1 | U | Ma | 1 | opravy silnice I. třídy (ŘSD) | 3730000 |  | 3730000 | 3730000 | 3730000 | 3730000 | 0 | 3730000 | 0 | 3730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001150001 | 50 | a5 | U | Ma | 1 | běžné výdaje § 2211 dálnice | 925000 |  | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 0 | 925000 | 0 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001150006 | 50 | a5 | U | Ma | 1 | údržba dálnice (ŘSD) | 938000 |  | 938000 | 938000 | 938000 | 938000 | 0 | 938000 | 0 | 938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001150007 | 50 | a5 | U | Ma | 1 | opravy dálnice (ŘSD) | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260001 | 50 | m | M | Ma | 1 | Mýto - neinvestiční náklady dodavatele | 2360799 |  | 2360799 | 2372941 | 2472941 | 2360799 | 0 | 2372941 | 0 | 2472941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260002 | 50 | m | M | Ma | 1 | Mýto - běžný provoz | 180000 |  | 180000 | 250000 | 220000 | 180000 | 0 | 250000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260003 | 50 | m | M | Ma | 1 | Telematika - neinvestice | 261055 |  | 261055 | 219360 | 219360 | 261055 | 0 | 219360 | 0 | 219360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260004 | 50 | m | M | Ma | 1 | Telematika - běžný provoz | 70562 |  | 70562 | 27800 | 27800 | 70562 | 0 | 27800 | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260005 | 50 | m | M | Ma | 1 | Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd | 65000 |  | 65000 | 50000 | 0 | 65000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001260006 | 50 | m | M | Ma | 1 | Provoz systému na zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd | 0 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001560001 | 60 | m | M | Ma | 1 | Mýto - investiční náklady dodavatele | 7153022 | 6084689 | 479333 | 279000 | 310000 | 479333 | 0 | 279000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07 | 04/17 | BAL | ŘSD ČR
5001560003 | 60 | m | M | Ma | 1 | Telematika - investice | 994939 | 919489 | 75450 | 0 | 0 | 75450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001560004 | 60 | m | M | Ma | 1 | Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému | 103200 | 73200 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
Doplatky probíhajících akcí
3271111008 | 60 | a1 | N | R-D | 2 | I/9 Líbeznice obchvat | 712072 | 527745 | 184327 | 0 | 0 | 184327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 08/12 | STC | ŘSD ČR
3271114013 | 60 | a1 | F4.1 | R-D | 2 | I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka | 896846 | 843919 | 52927 | 0 | 0 | 2000 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 09/11 | LBR | ŘSD ČR
3271114206 | 60 | a1 | N | R-D | 2 | I/9 Sosnová MÚK | 822109 | 770003 | 52106 | 0 | 0 | 52106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08 | 03/11 | LBR | ŘSD ČR
3271117092 | 60 | a1 | F4.1 | R-D | 2 | I/58 Příbor obchvat | 1541301 | 1425545 | 115756 | 0 | 0 | 11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88555 | 0 | 0 | 15628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/09 | 01/12 | MRS | ŘSD ČR
3271125109 | 60 | a1 | F4.1 | R-D | 2 | I/37 Hrobice - Ohrazenice | 772630 | 606106 | 166524 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140695 | 0 | 0 | 24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09 | 11/11 | PBC | ŘSD ČR
3271125130 | 60 | a1 | F4.1 | R-D | 2 | I/37 Březhrad - Opatovice | 1673740 | 967330 | 706410 | 0 | 0 | 10000 | 104461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10 | 12/12 | PBC | ŘSD ČR
3271126122 | 50 | a1 | N | R-D | 2 | I/52 Brno - Rajhrad | 1095042 | 965482 | 129560 | 0 | 0 | 129560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/11 | JHM | ŘSD ČR
3271127242 | 60 | a1 | F4.1 | R-D | 2 | I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) | 1054557 | 809230 | 245327 | 0 | 0 | 65269 | 27008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 11/11 | MRS | ŘSD ČR
3271212002 | 60 | a4 | F4.1 | R-D | 2 | R4 Mirotice - Třebkov | 1203950 | 1198883 | 5067 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08 | 03/12 | JHC | ŘSD ČR
3271223602 | 60 | a4 | F2.1 | R-D | 2 | R6 Nové Sedlo - Sokolov | 3160172 | 2748584 | 411588 | 0 | 0 | 40000 | 100328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 04/12 | KVA | ŘSD ČR
3271244123 | 60 | a4 | F2.1 | R-D | 2 | R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. | 2235924 | 1733778 | 502146 | 0 | 0 | 6502 | 94172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 03/12 | LBR | ŘSD ČR
3271521659 | 60 | a1 | N | R-D | 2 | I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba | 919823 | 902331 | 17492 | 0 | 0 | 17492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06 | 12/11 | PLZ | ŘSD ČR
3272411004 | 60 | a5 | N | R-D | 2 | D47 4704 Lipník - Bělotín | 9596458 | 9523460 | 72998 | 0 | 0 | 72998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04 | 10/11 | OLM | ŘSD ČR
3272741005 | 60 | a4 | F2.1 | R-D | 2 | R1 512 D1 - Vestec | 8625713 | 7986567 | 639146 | 0 | 0 | 350000 | 145149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08 | 04/10 | PRH | ŘSD ČR
3272831064 | 60 | a5 | F2.1 | R-D | 2 | D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice | 7086272 | 6356469 | 729803 | 0 | 0 | 20000 | 247012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08 | 07/11 | ZLN | ŘSD ČR
3272841072 | 60 | a4 | F2.1 | R-D | 2 | R55 5503 Skalka - Hulín | 4639900 | 4117653 | 522247 | 0 | 0 | 10000 | 224365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/08 | 05/11 | ZLN | ŘSD ČR
5211540004 | 60 | a5 | N | R-D | 2 | SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce | 1595255 | 1481745 | 113510 | 0 | 0 | 113510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09 | 03/11 | STC | ŘSD ČR
Ostatní programy (globální položky)
3271110901 | 50 | a1 | G | Ma | 3 | Protihluková opatření u sil. I. tř.UV | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
3271110901 | 60 | a1 | G | Ma | 3 | Protihluková opatření u sil. I. tř. UV | 200000 |  | 200000 | 250000 | 300000 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001510003 | 60 | a1 | G | Ma | 3 | Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001550001 | 60 | a5 | KP | Ma | 3 | Komunitární programy - Easy Way | 253740 | 110200 | 143540 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 01/11 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001550005 | 60 | a5 | G | Ma | 3 | Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV | 80000 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001560002 | 60 | a1 | G | Ma | 3 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 400000 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
Akce v realizaci
3271111004 | 60 | a1 | F4.1 | R | 4 | I/38 Kolín obchvat | 2780464 | 2136143 | 379996 | 264325 | 0 | 79996 | 0 | 16118 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 210972 | 0 | 45000 | 37235 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 07/13 | STC | ŘSD ČR
3271126273 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín | 751730 | 293044 | 258686 | 200000 | 0 | 258686 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 03/13 | ZLN | ŘSD ČR
3271135161 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041 | 142461 | 57304 | 85157 | 0 | 0 | 85157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/11 | 12/12 | PBC | ŘSD ČR
3271234007 | 60 | a4 | F4.1 | R | 4 | R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice | 3211355 | 1368147 | 871083 | 972125 | 0 | 4518 | 0 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 655990 | 734094 | 0 | 210575 | 235647 | 0 | 0 | 0 | 07/10 | 09/13 | UST | ŘSD ČR
3271234008 | 60 | a4 | F4.1 | R | 4 | R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice | 2663647 | 1480916 | 971212 | 211519 | 0 | 3500 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 732558 | 157741 | 0 | 235154 | 50635 | 0 | 0 | 0 | 06/10 | 08/13 | UST | ŘSD ČR
3271267011 | 60 | a4 | F2.1 | R | 4 | R48 Rychaltice - Frýdek Místek | 3473065 | 1654872 | 1307209 | 510984 | 0 | 27387 | 0 | 14755 | 0 | 0 | 0 | 890756 | 345376 | 0 | 389066 | 150853 | 0 | 0 | 0 | 10/09 | 03/13 | MRS | ŘSD ČR
3271531567 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála | 1310682 | 625678 | 675004 | 10000 | 0 | 675004 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 09/13 | JHM | ŘSD ČR
3271531572 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/42 Brno VMO Dobrovského B | 10953860 | 7826878 | 1143472 | 989015 | 994495 | 1143472 | 0 | 989015 | 0 | 994495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06 | 05/14 | JHM | ŘSD ČR
3272231005 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice | 7883468 | 3222430 | 1787487 | 2234651 | 638900 | 713796 | 0 | 1188342 | 0 | 568627 | 0 | 1073691 | 1046309 | 70273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/14 | UST | ŘSD ČR
3272231006 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 B - Most Vchynice | 768729 | 502951 | 181057 | 75600 | 9121 | 142784 | 0 | 65803 | 0 | 8493 | 0 | 38273 | 9797 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08 | 12/14 | UST | ŘSD ČR
3272231007 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 C - Most Oparno | 675046 | 493382 | 130078 | 43481 | 8105 | 85441 | 0 | 35015 | 0 | 4054 | 0 | 44637 | 8466 | 4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/14 | UST | ŘSD ČR
3272231008 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 D - Most Dobkovičky | 1057751 | 661084 | 309441 | 72064 | 15162 | 202023 | 0 | 70808 | 0 | 10866 | 0 | 107418 | 1256 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/14 | UST | ŘSD ČR
3272231009 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 E - Tunel Prackovice | 1618393 | 897987 | 364843 | 355563 | 0 | 167125 | 0 | 167173 | 0 | 0 | 0 | 197718 | 188390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 12/13 | UST | ŘSD ČR
3272231010 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D8 0805 F - Tunel Radejčín | 3720484 | 1443930 | 685952 | 1119102 | 471500 | 511324 | 0 | 522495 | 0 | 0 | 0 | 174628 | 596607 | 471500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 12/14 | UST | ŘSD ČR
3272421014 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba | 946094 | 707422 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08 | 12/12 | MRS | ŘSD ČR
3272431007 | 60 | a5 | KP | R | 4 | D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR | 4071555 | 2983177 | 1088378 | 0 | 0 | 1035986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52392 | 0 | 0 | 03/08 | 08/12 | MRS | ŘSD ČR
3272431014 | 60 | a1 | N | R | 4 | I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | 1331428 | 928431 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 12/12 | MRS | ŘSD ČR
3272621004 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D3 0308 B most přes Lužnici | 1451596 | 902347 | 549249 | 0 | 0 | 5613 | 159286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 10/12 | JHC | ŘSD ČR
3272621005 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka | 886747 | 515472 | 371275 | 0 | 0 | 9623 | 105964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 10/12 | JHC | ŘSD ČR
3272621006 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D3 0307 B most přes rybník Koberný | 1317888 | 1153796 | 164092 | 0 | 0 | 8881 | 45477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/12 | JHC | ŘSD ČR
3272621007 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D3 0307 A Tábor - Soběslav | 6741191 | 3057272 | 770451 | 2913468 | 0 | 37000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 554911 | 1988111 | 0 | 178540 | 875357 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 05/13 | JHC | ŘSD ČR
3272621008 | 60 | a5 | F2.1 | R | 4 | D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí | 3105730 | 1601221 | 1232103 | 272406 | 0 | 25000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 853422 | 178400 | 0 | 353681 | 74006 | 0 | 0 | 0 | 08/09 | 05/13 | JHC | ŘSD ČR
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)
3271117005 | 60 | a1 | F4.1 | R | 5 | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava | 4705267 | 875990 | 300000 | 500000 | 551750 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 51750 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09 | 08/15 | MRS | ŘSD ČR
3271117006 | 60 | a1 | F4.1 | P | 5 | I/44 Vlachov - Rájec | 1106444 | 136533 | 271340 | 387857 | 310714 | 19911 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 85714 | 200000 | 230000 | 200000 | 51429 | 132857 | 0 | 0 | 0 | 03/09 | 03/14 | OLM | ŘSD ČR
3271125137 | 60 | a1 | N | P | 5 | I/37 Pardubice - Trojice | 789353 | 13003 | 50000 | 376350 | 350000 | 50000 | 0 | 376350 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 12/13 | PBC | ŘSD ČR
3272521010 | 60 | a5 | N | R | 5 | D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové | 5405938 | 4294780 | 0 | 368000 | 500000 | 0 | 0 | 368000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04 | 12/16 | KHR | ŘSD ČR
3272621011 | 60 | a5 | N | P | 5 | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1650106 | 35631 | 200000 | 714475 | 700000 | 200000 | 0 | 714475 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/12 | 12/14 | JHC | ŘSD ČR
3272831066 | 60 | a5 | N | P | 5 | D1 0137 Přerov - Lipník | 6123419 | 384726 | 600000 | 1600000 | 1800000 | 600000 | 0 | 1600000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12 | 05/16 | OLM | ŘSD ČR
5001550012 | 60 | a5 | N | P | 5 | D1 Mirošovice - Kývalka modernizace | 23600000 | 0 | 1782272 | 1753522 | 267211 | 1782272 | 0 | 1753522 | 0 | 267211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 10/25 | BAL | ŘSD ČR
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek
3271221012 | 60 | a4 | N | P | 6 | R6 Řevničov, obchvat | 2718360 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 12/16 | KVA | ŘSD ČR
3271224003 | 60 | a4 | N | RP | 6 | R6 Lubenec - Bošov | 2092704 | 78002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10 | 12/16 | KVA | ŘSD ČR
Příprava akcí
3272441014 | 60 | a5 | G | Ma | 7 | D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 70000 |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | MRS | ŘSD ČR
3272544004 | 50 | a5 | G | Ma | 7 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 3000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | KHR | ŘSD ČR
3272544004 | 60 | a5 | G | Ma | 7 | D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků | 4000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | KHR | ŘSD ČR
5001210002 | 50 | a1 | G | Ma | 7 | Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV | 180000 |  | 180000 | 176000 | 170000 | 180000 | 0 | 176000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001250002 | 50 | a5 | G | Ma | 7 | Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV | 157000 |  | 157000 | 120000 | 120000 | 157000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001510002 | 60 | a1 | G | Ma | 7 | Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy | 920000 |  | 920000 | 1000000 | 1000000 | 920000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001540001 | 60 | a4 | G | Ma | 7 | Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice | 492889 |  | 492889 | 500000 | 500000 | 492889 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR
5001550003 | 60 | a5 | G | Ma | 7 | Příprava a zabezpečení staveb - dálnice | 637111 |  | 637111 | 500000 | 300000 | 637111 | 0 | 500000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘSD ČR

## akce SŽDC
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013 | [28 empty] | Příloha č. 2
Aktualizace pro roky 2012 - 2013
(pro informaci uveden rovněž rok 2014)
Databáze akcí SŽDC
Počet
65 | [5 empty] | C e l k e m | 101444607 | 32984186 | 27760183 | 28109176 | 24031011 | 11586729 | 2039138 | 11655162 | 758944 | 11011744 | 4455550 | 11931839 | 12498990 | 8563717 | 2202477 | 3196080 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] |  |  |  | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce |  | Název | Celkem akce | Do 31.12.2011 předpoklad čerpání | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 rozpočet SFDI | 2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2013 předpoklad SFDI | 2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2014 předpoklad SFDI | 2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2012 rozpočet OPD | 2013 předpoklad OPD | 2014 předpoklad OPD | 2012 spolufinancování úvěr EIB | 2013 spolufinancování úvěr EIB | 2012 rozpočet ost. fondy EU | 2013 předpoklad ost. fondy EU | 2014 předpoklad ost. fondy EU | Od stavební část | Do stavební část | Kraj | Investor
Opravy, údržba a provozní výdaje
5003110001 | 50 | c1 | U |  | 1 | SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba | 7500000 |  | 7500000 | 7500000 | 7600000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
Ostatní programy (globální položky)
3273203000 | 60 | c1 | G |  | 2 | Rekonstrukce pozemních objektů | 45000 |  | 45000 | 70000 | 80000 | 45000 | 0 | 70000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
3273204902 | 60 | c1 | G |  | 2 | Vypořádání staveb | 70000 |  | 70000 | 60000 | 70000 | 70000 | 0 | 60000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
3273214993 | 60 | c1 | G |  | 2 | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 678000 |  | 678000 | 435000 | 450000 | 678000 | 0 | 435000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
3273514800 | 60 | c1 | G |  | 2 | Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech | 418220 |  | 418220 | 490000 | 600000 | 418220 | 0 | 490000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
Akce v realizaci
3273215211 | 60 | c1 | N | R | 3 | Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části) | 3049435 | 3013539 | 35896 | 0 | 0 | 35896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/06 | 11/12 | PRH | SŽDC
5003510002 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | DOZ Česká Třebová - Přerov | 162780 | 61439 | 101341 | 0 | 0 | 5604 | 35902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 12/12 | JHM | SŽDC
5003710001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace trati Beroun - Zbiroh | 4772100 | 3916414 | 855686 | 0 | 0 | 67001 | 597836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 04/12 | BAL | SŽDC
5003720001 | 60 | c1 | FS | P | 3 | ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 980263 | 447819 | 269572 | 262872 | 0 | 269572 | 0 | 262872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 03/13 | BAL | SŽDC
5003720003 | 60 | c1 | F1.2 | R | 3 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 760000 | 35686 | 362157 | 362157 | 0 | 30157 | 0 | 30157 | 0 | 0 | 0 | 282200 | 282200 | 0 | 49800 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 06/13 | BAL | SŽDC
5003720009 | 60 | c1 | N | R | 3 | Doplnění pil.proj. GSM-R I.NŽK | 223000 | 203719 | 19281 | 0 | 0 | 19281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 12/12 | BAL | SŽDC
5213510002 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 256856 | 84833 | 172023 | 0 | 0 | 19086 | 31755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/12 | STC | SŽDC
5213510004 | 60 | c1 | N | R | 3 | Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň | 249199 | 51327 | 97872 | 100000 | 0 | 97872 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 12/12 | BAL | SŽDC
5213520007 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba | 228684 | 186968 | 37815 | 3901 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8380 | 0 | 0 | 29190 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 01/13 | STC | SŽDC
5213530003 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice | 65200 | 24839 | 40361 | 0 | 0 | 984 | 10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/12 | STC | SŽDC
5213710001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy | 6554200 | 3959841 | 1129972 | 1464387 | 0 | 71092 | 0 | 62509 | 0 | 0 | 0 | 886723 | 352550 | 0 | 172157 | 1049328 | 0 | 0 | 0 | 07/09 | 05/13 | STC | SŽDC
5313510002 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I | 1011900 | 368071 | 275990 | 245408 | 122431 | 13277 | 0 | 9786 | 0 | 5199 | 117232 | 223306 | 179098 | 0 | 39407 | 56524 | 0 | 0 | 0 | 03/11 | 03/14 | JHC | SŽDC
5313710002 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Horusice - Veselí | 2259900 | 168059 | 776326 | 849640 | 465875 | 85838 | 0 | 252959 | 0 | 55793 | 286382 | 586915 | 492386 | 123700 | 103573 | 104295 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/14 | JHC | SŽDC
5313720001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba | 849696 | 843835 | 5861 | 0 | 0 | 3924 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08 | 06/12 | JHC | SŽDC
5323710001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 8611200 | 411732 | 2093493 | 2093493 | 2093492 | 174505 | 0 | 174505 | 251172 | 174504 | 287848 | 1631140 | 1631140 | 1631140 | 287848 | 36676 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 11/15 | PLZ | SŽDC
5323710002 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní | 4391067 | 4183619 | 207448 | 0 | 0 | 30981 | 47505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 05/11 | PLZ | SŽDC
5323710003 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany | 4424200 | 3145334 | 826653 | 452213 | 0 | 119531 | 484266 | 76740 | 0 | 0 | 0 | 194491 | 274536 | 0 | 28365 | 100937 | 0 | 0 | 0 | 05/09 | 06/13 | PLZ | SŽDC
5323710004 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK | 1985600 | 589309 | 923146 | 473145 | 0 | 29626 | 0 | 29626 | 0 | 0 | 0 | 743335 | 125092 | 0 | 150185 | 318427 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 12/13 | PLZ | SŽDC
5413520007 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | DOZ Františkovy Lázně - Aš | 124272 | 76713 | 47559 | 0 | 0 | 1451 | 22372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 11/12 | KVA | SŽDC
5423710001 | 60 | c1 | F1.2 | R | 3 | GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n/L. - Kolín | 365351 | 58492 | 306859 | 0 | 0 | 28043 | 41822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/12 | UST | SŽDC
5523520005 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ | 383424 | 132422 | 251002 | 0 | 0 | 24495 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/12 | KHR | SŽDC
5623510004 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | DOZ Břeclav - Brno | 225464 | 19651 | 137779 | 68034 | 0 | 2500 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 114987 | 27055 | 0 | 20292 | 40584 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 06/13 | JHM | SŽDC
5623520009 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlíčkův Brod | 189300 | 68899 | 88701 | 31700 | 0 | 5961 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 57098 | 11926 | 0 | 25642 | 16604 | 0 | 0 | 0 | 08/11 | 06/13 | JHM | SŽDC
5713710001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba | 3967461 | 1858773 | 893812 | 629467 | 585409 | 92299 | 0 | 100594 | 0 | 82611 | 256208 | 681286 | 449542 | 246590 | 120227 | 79331 | 0 | 0 | 0 | 09/09 | 04/14 | OLM | SŽDC
5723520010 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR | 519025 | 88850 | 370176 | 59999 | 0 | 24742 | 0 | 9981 | 0 | 0 | 0 | 293619 | 28764 | 0 | 51815 | 21254 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 08/13 | ZLN | SŽDC
5723520017 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba | 214164 | 102142 | 112022 | 0 | 0 | 9274 | 44825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11 | 12/12 | ZLN | SŽDC
5813710001 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší | 5975600 | 4936157 | 454793 | 584650 | 0 | 162129 | 0 | 71290 | 0 | 0 | 0 | 5152 | 333657 | 0 | 287512 | 179703 | 0 | 0 | 0 | 10/07 | 08/13 | MRS | SŽDC
5813710003 | 60 | c1 | F1.1 | R | 3 | Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín | 2999900 | 2140961 | 858939 | 0 | 0 | 201653 | 519293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/09 | 03/12 | MRS | SŽDC
5813710004 | 60 | c1 | F1.2 | R | 3 | GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová | 579561 | 98575 | 480986 | 0 | 0 | 8746 | 70836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/11 | 12/12 | MRS | SŽDC
5813730001 | 60 | c1 | F3.1 | R | 3 | Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov | 698746 | 41365 | 301737 | 355644 | 0 | 14255 | 0 | 68161 | 0 | 0 | 0 | 244360 | 158116 | 0 | 43122 | 129367 | 0 | 0 | 0 | 10/11 | 04/13 | MRS | SŽDC
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)
5003270007 | 60 | c1 | F3.1 | P1 | 4 | Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | 1398513 | 31670 | 459667 | 459667 | 447509 | 39967 | 0 | 39967 | 0 | 28296 | 251640 | 356745 | 356745 | 167573 | 62955 | 62955 | 0 | 0 | 0 | 05/12 | 12/14 | PBC | SŽDC
5003520002 | 60 | c1 | N | P | 4 | EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín | 251675 | 3148 | 42747 | 205780 | 0 | 42747 | 0 | 205780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/13 | BAL | SŽDC
5003520004 | 60 | c1 | FS | P | 4 | ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín | 644525 | 290036 | 59081 | 59082 | 118163 | 59081 | 0 | 59082 | 0 | 118163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/12 | 12/15 | PRH | SŽDC
5003520008 | 60 | c1 | N | P | 4 | Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba) | 800000 | 250 | 40000 | 288750 | 471000 | 40000 | 0 | 288750 | 0 | 471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12 | 06/14 | BAL | SŽDC
5003530003 | 60 | c1 | F3.1 | P1 | 4 | Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun | 302900 | 2650 | 300250 | 0 | 0 | 27640 | 81783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | STC | SŽDC
5003720004 | 60 | c1 | F3.1 | P1 | 4 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 4557000 | 95129 | 1108619 | 1129124 | 1129124 | 83294 | 0 | 103799 | 0 | 103799 | 184559 | 871526 | 871526 | 840766 | 153799 | 153799 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 04/15 | JHM | SŽDC
5113720002 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly | 2198179 | 80109 | 469672 | 532591 | 615508 | 74000 | 0 | 38000 | 0 | 22000 | 103864 | 336321 | 420402 | 489644 | 59351 | 74189 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 05/15 | PRH | SŽDC
5213510006 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 1. stavba (Praha Smíchov - Černošice) | 1680000 | 57257 | 79746 | 515839 | 579172 | 12400 | 0 | 32000 | 0 | 36114 | 156580 | 57244 | 428278 | 386478 | 10102 | 55561 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 06/15 | STC | SŽDC
5213710004 | 60 | c1 | F1.1 | P | 4 | Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 3. stavba (Karlštejn - Beroun) | 2520000 | 60888 | 119620 | 798758 | 868756 | 18600 | 0 | 73000 | 0 | 54171 | 234869 | 85867 | 642417 | 579716 | 15153 | 83341 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 06/15 | STC | SŽDC
5313710001 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Modernizace trati Tábor - Sudoměřice | 3528900 | 341154 | 1054431 | 1048507 | 1084808 | 20000 | 0 | 14076 | 155165 | 50377 | 569756 | 879266 | 879266 | 464675 | 155165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 12/14 | JHC | SŽDC
5313710003 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora | 4797600 | 218500 | 924400 | 1286428 | 1271428 | 78500 | 0 | 78000 | 0 | 63000 | 234368 | 719015 | 1027164 | 974060 | 126885 | 181264 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 04/15 | JHC | SŽDC
5313730001 | 60 | c1 | F3.1 | P1 | 4 | Revitalizace Č. Budějovice - Kájov | 800000 | 25670 | 204700 | 300300 | 269330 | 24700 | 0 | 12300 | 0 | 17330 | 145800 | 153000 | 244800 | 106200 | 27000 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 06/14 | JHC | SŽDC
5423520008 | 60 | c1 | OPŽP | P | 4 | Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb | 32715 | 25118 | 1800 | 5797 | 0 | 1800 | 0 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 12/13 | UST | SŽDC
5423520009 | 60 | c1 | OPŽP | P | 4 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část | 32552 | 25072 | 1800 | 5680 | 0 | 1800 | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 12/13 | UST | SŽDC
5423520010 | 60 | c1 | OPŽP | P | 4 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část | 45775 | 34949 | 3000 | 7826 | 0 | 3000 | 0 | 7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 12/13 | UST | SŽDC
5513530003 | 60 | c1 | F3.1 | P1 | 4 | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 890000 | 32892 | 428554 | 428554 | 0 | 28054 | 0 | 28054 | 0 | 0 | 0 | 340425 | 220275 | 0 | 60075 | 180225 | 0 | 0 | 0 | 03/12 | 03/13 | LBR | SŽDC
5533720001 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 2041707 | 130826 | 435418 | 645418 | 830045 | 22906 | 0 | 32906 | 0 | 17533 | 367507 | 320635 | 520635 | 445005 | 91877 | 91877 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 12/14 | PBC | SŽDC
5623510003 | 60 | c1 | F1.1 | P1 | 4 | Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba | 1220000 | 40804 | 158200 | 655151 | 365845 | 25000 | 0 | 28900 | 0 | 27296 | 215482 | 102220 | 543313 | 123067 | 30980 | 82938 | 0 | 0 | 0 | 06/12 | 12/14 | JHM | SŽDC
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek
5113520006 | 60 | c1 | N | P | 5 | CDP Praha, 1. etapa | 400000 | 13115 | 0 | 0 | 110539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/14 | 12/15 | PRH | SŽDC
5213520014 | 60 | c1 | F3.1 | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Nymburk – Ml. Boleslav | 978000 | 1000 | 0 | 488500 | 488500 | 0 | 0 | 48400 | 66015 | 48400 | 239388 | 0 | 374085 | 200712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/13 | 10/14 | STC | SŽDC
5313710004 | 60 | c1 | F1.1 | P | 5 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice | 1080300 | 20416 | 0 | 539850 | 520034 | 0 | 0 | 53850 | 72900 | 34034 | 218700 | 0 | 413100 | 267300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/14 | JHC | SŽDC
5513520009 | 60 | c1 | N | P | 5 | Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží | 35000 | 30500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/13 | LBR | SŽDC
5523720001 | 60 | c1 | F3.1 | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. | 200000 | 6878 | 0 | 99923 | 93199 | 0 | 0 | 9928 | 13499 | 3194 | 40501 | 0 | 76496 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/13 | 09/14 | KHR | SŽDC
5523720002 | 60 | c1 | F3.1 | P | 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice | 500000 | 3196 | 0 | 249827 | 246977 | 0 | 0 | 24822 | 33751 | 21982 | 101249 | 0 | 191254 | 123746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/13 | 09/14 | KHR | SŽDC
5813710005 | 60 | c1 | F1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 2.stavba žst.Český Těšín | 1299998 | 31591 | 0 | 440000 | 828407 | 0 | 0 | 50000 | 58500 | 48409 | 292498 | 0 | 331500 | 487500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/13 | 12/14 | MRS | SŽDC
5813710006 | 60 | c1 | F1.1 | P | 5 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798500 | 61985 | 0 | 799614 | 1085460 | 0 | 0 | 80000 | 107942 | 78000 | 151119 | 0 | 611672 | 856341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/13 | 12/15 | MRS | SŽDC
Příprava akcí
3273214901 | 60 | c1 | G |  | 6 | Příprava a zabezpečení staveb | 315000 |  | 315000 | 305000 | 320000 | 315000 | 0 | 305000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
3273304901 | 60 | c1 | G |  | 6 | Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru | 160000 |  | 160000 | 100000 | 100000 | 160000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
3273604901 | 60 | c1 | G |  | 6 | Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru | 140000 |  | 140000 | 100000 | 100000 | 140000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC
5003740001 | 60 | c1 | G |  | 6 | Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 | 7000 |  | 7000 | 17000 | 20000 | 7000 | 0 | 17000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | SŽDC

## akce ŘVC
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013 | [27 empty] | Příloha č. 3
Aktualizace pro roky 2012 - 2013
(pro informaci uveden rovněž rok 2014)
Databáze akcí ŘVC
Počet
6 |  |  |  |  | C e l k e m | 2429235 | 890767 | 585199 | 250000 | 200000 | 362000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 189719 | 42500 | 0 | 33480 | 7500 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | [tis. Kč] | [tis. Kč] |  |  |  | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč] | [tis. Kč]
Ev. číslo | Kód | D | T | Stav akce | Název | Celkem akce | Do 31.12.2011 předpoklad čerpání | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 rozpočet SFDI | 2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2013 předpoklad SFDI | 2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2014 předpoklad SFDI | 2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB) | 2012 rozpočet OPD | 2013 předpoklad OPD | 2014 předpoklad OPD | 2012 spolufinancování úvěr EIB | 2013 spolufinancování úvěr EIB | 2012 rozpočet ost. fondy EU | 2013 předpoklad ost. fondy EU | 2014 předpoklad ost. fondy EU | Od stavební část | Do stavební část | Kraj | Investor
ŘVC
5005510004 | 60 | d | N | P | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | 48314 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10 | 12/16 | STC | ŘVC
5005540002 | 60 | d | G | R | Investiční akce s RN do 20 mil. Kč | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘVC
5005540004 | 60 | d | G | P | ŘVC - Příprava a vypořádání staveb | 100000 |  | 100000 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | BAL | ŘVC
5315520002 | 60 | d | N | R | Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice | 531349 | 381239 | 150110 | 0 | 0 | 150110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08 | 12/12 | JHC | ŘVC
5315520003 | 60 | d | F6.2 | R | Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. | 734413 | 461214 | 223199 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189719 | 42500 | 0 | 33480 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 09/08 | 10/12 | JHC | ŘVC
5625530004 | 60 | d | N | P | Rekreační přístav Petrov | 39978 | 0 | 21890 | 0 | 0 | 21890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/12 | 12/12 | JHM | ŘVC