Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Čisovice - Dobříš

Trať podle JŘ:	210  Praha – Vrané n/V - Dobříš

TU:	1721   Dobříš – Vrané n/vlt.

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Čisovice - Dobříš, jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové styky a sváry, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

15. Oprava trati v úseku Čisovice - Dobříš

SO 01 Oprava Čisovice - MNíšek p B. km 16,692 - 18,270

V traťové koleji v km 0, 16,692 - 18,270 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 "c"

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" , pražce B91S/2, kolejnicové pásy 75m 49 E1

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Výměna drobného kolejiva

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u“

- Demontáž pražcové kotvy

- Montáž pražcové kotvy v koleji vč. dodávky

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 02 Oprava Mníšek p.B. - Nová Ves p Pl. km 12,411 - 13,000

V traťové koleji km 12,411 - 13,000 zhotovitel provede:

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 "c"

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" , pražce B91S/2, kolejnice užité S49, pražce užité SB8

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49

- Výměna drobného kolejiva

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové "u"

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"

- Demontáž pražcové kotvy v koleji

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 03 Nahrazení výhybek vč.3, 4  kol. poli v žst. Mníšek p/B

V žst. Mníšek p/ ve vč.3, 4  zhotovitel provede:

- Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm

- Zřízení nového kolejového lože v koleji.

- Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T

- Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A

- Demontáž jednoduché kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy T

- Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"

- Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové a ocelové "y"

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

- Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"

- Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t

SO 04  VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce před opravou

- Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná

- Vytýčení trasy inženýrských sítí

Ostatní

Vyzískané betonové a dřevěné pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Braník

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Čisovice, Mníšek p/B.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	  28.7. 2020

Ukončení prací :      	14.10. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla:         	31.10. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63217 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na srpen/říjen 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63217 Etapa 1

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.