Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Libeň - Holešovice

Trať podle JŘ:	091  Praha Hostivař – Roztoky u Prahy

TU:	0791  Praha-Libeň (mimo) -- Praha-Holešovice(vč.)

Kraj:	Hlavní město Praha

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úsecích Praha Libeň – Rokytka a Rokytka – Praha - Holešovice, jsou ojeté kolejnice, vyžilé betonové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, četné závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO – 01 – Praha Libeň – Rokytka kolej č. 1, 2

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- snesení kolejí (kolej č. 1 km 0,350-0,965 a č. 2 km 0,350-0,995)

- demontáž pražcových kotev v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 (1260m)

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně laviček (do hloubky 15 cm pod úložnou plochou pražce)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu pražce betonové tv. S49 rozdělené „u“ (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- vložení konstrukcí nebo dílů o hmotnosti 10 – 20 t

- výměnu LISŮ tv S49 (rozsah viz výkaz výměr) – materiál dodává objednatel

- úpravu GPK metodou přesnou (kolej č. 1 km 0,025-0,965 a č. 2 km 0,200-0,995)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž a dodání hektometrovníků oboustranných na zeď a zábradlí pro kolej 1 a 2 (km 0,4 – 0,9)

- čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- výměnu dílů otevřeného odvodnění příkopových desek včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění

- odvoz a likvidaci výzisku z kolejového lože a příkopů

- odvoz a likvidaci plastových součástí

SO – 02 – Rokytka – Praha Holešovice kolej č. 91, 92

Zhotovitel provede:

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně laviček – ojedinělá blátivá místa (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- výměnu kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky kolej č. 91 pravý pas (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- výměnu LISŮ tv S49 (rozsah viz výkaz výměr) – materiál dodává objednatel

- výměnu upevnění podkladnicového kompletů a pryžové podložky kolej č. 91 levý pas (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek kolej č. 91 pravý pas (km 2,450-3,267)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidaci výzisku z kolejového lože a příkopů

- odvoz a likvidaci plastových součástí

SO – 03 – KSU a TP

Zhotovitel provede:

- vypracování KSU a TP

- používání KSU a TP včetně zajištění materiálu.

SO – 04 – VRN

Zhotovitel provede:

- vytyčení inženýrských sítí

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby včetně návrhu, projednání schválení a realizace BK

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

- přeprava strojů

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 2x  (SO 01 - 1x; SO 02 - 1x)

Ostatní

Vyzískaný materiál z výměny KL a čištění odvodnění včetně vyzískaných plastových součástí bude odvezen a zlikvidován v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci SSP Praha hl. n.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      04.09.2020

Ukončení prací :     31.10.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :       31.10.2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

V případě této stavby vypracování DSPS včetně zaměření po ukončení prací není od budoucího zhotovitele požadováno. Konečné zaměření stavby včetně vypracování DSPS bude provedeno OJ SŽG Praha.

- Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S):

6.9.2020 – 2117 ks – žst. Praha Libeň

- Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů

6.9.2020 – 45 ks – žst. Praha Libeň

- Lepený izolovaný styk tv. S49

6.9.2020 – 13 ks – žst. Praha Libeň

- Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63235 etapy A, H, B, G podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc září:

7.9. – 16.9. 2020 – nepřetržitě úsek Praha Holešovice – Praha Libeň kolej č. 91a,b,c,d + 1TK (10N)

21.9. – 30.9.2020 – nepřetržitě úsek Praha Libeň – Praha Holešovice kolej č. 92a,b,c,d + 2TK (10N)

7.9.-11.9. – v nočních výlukách 23:40 – 5:20 úsek Praha Libeň – Praha Holešovice kolej č. 2 (4x noc)

21.9.-25.9. – v nočních výlukách 23:40 – 5:20 úsek Praha Holešovice - Praha Libeň kolej č. 1 (4x noc)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.