| RPV: Ostrava 1 |  |  | měsíc: duben 2009 |  |  | datum: 19.2.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR | ROV | úsek TK , žst.SK | datum | čas | účel | poznámka |
| doplněno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ROVzz | Bystřice n/O– Jablunkov TZZ 1,2 | 4-6.4. nepř. | 3N 7:00 – 12:00 | přeložka kabelů |  |
| 301 | ROV | Louky n/O SK5,7 + TV, výh.18,22,25,26 | 15.4., 19.4 | 7:00 -17:00 | sanace poddolovaného úseku |  |
| 301 | ROV | Louky n/O lichá + TV | 18.4. | 7:00 -17:00 | sanace poddolovaného úseku |  |
| 301 | ROV | Louky n.O.–Karviná hl.,TK 0/1+NTV | 18.4. | 7:00-17:00 | sanace poddolovaného úseku |  |
| 301 | 22F510 | O.Bartovice , NTV SK 1-5 | 7-11.4. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 301 | 22F515 | O.Bartovice , NTV sudé sk. | 14.,20..4. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 301 | 22F518 | O.Bartovice , NTV SK 8-14 | 21-24.4, | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 301 | 22F520 | O.Bartovice , NTV SK 8-24 | 15.,16.,17.4, | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 305 | ROV | B.Vrbice SK601 + TV | 15.4.,16.4. | 7:00 -17:00 | rekonstrukce TK1 |  |
| 305 | ROV | B.Vrbice SK602 jen TV | 8.4., 9.4., 15.4., 16.4. | 7:00 -17:00 | rekonstrukce TK1 | 8.4., 9.4. změna termínu; 15,16.4. nové |
| 307 | ROV | Hlučín výh.10 | 21.-24.4.nepř. | 4N 7:00 -17:00 | oprava výh.10 |  |
| 310 | ROV | Bruntál – Malá Morávka TK | 6.,7.4. | 7:30-16:30 | oprava koleje |  |
| dílčí změny: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 26100 | Bystřice n/O– Třinec | 15.4. | 7:00 – 13:00 | Přesun z 7.4. |  |
| 302 | ROV | Kunčice p.O – Frýdlant n/O TK | 4.4.-7.4. nepř. | 4N | strojní čištění | ND - prodloužení o jeden den |
| 302 | ROV | Frenštát p.R.–Kunčice p.O aktivace PZZ km 92,078; 91,843; 91,544 | 4.4.-17.4.nepř. | 14N | rekonstrukce přejezdů | prodloužení o dva dny |
| zrušeno: |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 22F513 | O.Bartovice , NTV SK 2-8 | 4.,5.,10.4. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 301 | 22F514 | O.Bartovice , NTV SK 10-14 | 7.,8.,9..4. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 301 | 22F510 | O.Bartovice , NTV lichá sk. | 3.4. | 7:00 -17:00 | Oprava osvětlení |  |
| 305 | ROV | B.Vrbice SK602 jen TV | 7.4., 8.4. | 7:00 -17:00 | rekonstrukce TK1 | změna termínu |
| 310 | ROV | Bruntál SK3,4 | 3.4.-27.4. nepř. | 25N | oprava koleje |  |
| 310 | ROV | Bruntál – Malá Morávka TK | 6.4.-10.4. nepř. | 5N | oprava koleje |  |
| 308 | ROV | Hranice na M. – Hranice na M. Město TK1+NTV, SK 5,7 HNM | 15-21.4. | Nepř. | Oprava vyhybek | Přesun do června |
| 308 | ROV | Hranice na M. – Hranice na M. Město TK2+NTV, SK 9-53 HNM | 22-28.4. | Nepř. | Oprava vyhybek | Přesun do června |
| 311 | ROV | Krnov – Město Albrechtice TK | 6.4.-10.4. | 8:00 -17:00 | oprava GPK | ND |
| 311 | ROV | Město Albrechtice – Třemešná TK | 6.4. | 8:00 -17:00 | oprava GPK | ND |